附件2-1

湘阴县20 20 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称  湘阴县生态能源服务中心

预算编码

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年5月25日

湘阴县财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 常 青 |  |  |  |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  | 15197005656 |  |  |  |
| 人员编制 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | 湘阴县生态能源服务中心为县农业局所属副科级公益类事业单位。内设业务股、办公室。主要职能：贯彻执行（中华人民共和国可再生能源法）、(湖现省农村可再生能源条例)和其它有关能源法规政策。研究议定全县生态能源发展规划和年度计划，指导全县生态能源开发利用及沼气生态农业建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  |  | 1、维修、维护农村沼气设施，保障农村沼气设施的安全管理和运营。 2、支持和巩固农村能源后续服务网点建设。 3、参与建设畜禽养殖场、粪污资源化利用整县推进。 4、做好可再生能源和农作物秸秆资源化利用年度统计和申报工作。 5、安装太能路灯150盏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | 全面完成发展维护沼气池500个，推广使用太阳能热水器500台及县委县政府下达的各项工作任务。主要成绩有:1、维护建设生态能源工作，完善乡村服务网点功能；2、巩固联合管网供气成果，让更多农户享受沼气带来的便利；3、努力打造“亮点”建设太阳能热水器示范村。4、实际安装太阳能路灯150盏。5、完成可再生能源和农作物秸秆资源化利用年度统计和申报工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 收入合计 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财政拨款 |  | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  | 其他收入 |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  | 339.63 |  |  |  |  |  | 339.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 支出合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本支出 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  | 项目支出 |  | 当年结余 |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  | 339.63 |  |  | 339.63 |  |  | 291.3 |  |  |  | 48.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 三公经费 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公务接待费 |  |  | 公务用车运维费 |  |  |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 固定资产 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  | 213 |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  | 213 |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：发展维护沼气池600个； 目标2：推广使用太阳能热水器600台； 目标3：预计安装太阳能路灯150盏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发展维护沼气池500个; 推广使用太阳能热水器500台； 安装太阳能路灯150盏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 1.保障在职人员35人，退休人员10人的正常办公、生活秩序。 |  |  |  |  | 正常 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 1.基本满足在职人员和退休人员的正常办公和生活秩序； 2.薪酬标准不超标 |  |  |  |  | 正常 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 2020年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪酬按时发放。 |  |  |  |  | 一年 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 总成本控制在339.63万元内，其中：基本支出339.63万元. |  |  |  |  | 控制在预算内 |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  |  |  | 社会效益 |  | 保证人员稳定，社会和谐。 |  |  |  |  | 正常 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 开源节流，节约开支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 节能降耗效果 |  |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 群众满意度 |  |  |  |  | 非常满意 |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 吴凌 |  |  |  | 主任 |  |  |  |  |  |  | 能源服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符建武 |  |  |  | 副主任 |  |  |  |  |  |  | 能源服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：常青                               联系电话：15197005656

湘阴县生态能源服务中心2020年度 整体支出评价报告 - 单位概况： 1、部门概况:湘阴县生态能源服务中心为县农业局所属副科级公益类事业单位。内设业务股、办公室。主要职能：贯彻执行（中华人民共和国可再生能源法）、(湖现省农村可再生能源条例)和其它有关能源法规政策。研究议定全县生态能源发展规划和年度计划，指导全县生态能源开发利用及沼气生态农业建设。 2、人员情况：整个能源服务中心现有编制35个，其中：全额事业编制35个。现有在职职工35人，其中：事业人员35人（全额事业人员35人）；离退休人员10人（全额退休人员10人）。 - 整体支出管理及使用情况 - 基本支出 基本支出合计339.63万元（其中人员支出291.3万元，公用支出48.33万元）三公经费支出明细为：公务接待费3万元，公务车运行及维护费0万元，共计3万元。 - 项目支出 2020年度项目资金共计10万元于2020年底拨付到账，按照资金使用要求，我中心计划将资金用于农业资源与安全利用建设、服务网点运营、设备购置与维修和人员培训。所有开支均按照我单位财务管理制度及专项资金管理制度执行，资金使用严格把关，不存在违规违法行为。 - 专项组织及管理实施情况 我单位严格按照本单位制定的财务制度及专项资金管理制度，实行“专人管理、专户储存、转账核算、专款专用”。到目前为止没有出现资金被挤占、挪用等情况。 - 存在的主要问题 一是机关预算的经费严重不足。 二是项目建设没有配套工作经费。 - 有关建议 根据实际情况适当提高我中心的公用经费预算标准，并安排相应的工作经费作为项目建设实施的保障。 湘阴县生态能源服务中心 二〇二一年五月二十五日

附件2-2

湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称    湘阴县生态能源服务中心专项经费

项目单位     湘阴县生态能源服务中心

主管部门     湘阴县农业农村局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年5月25日

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 吴凌 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13974029358 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 湘阴县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  | 414600 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2020年10月起至2020年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 10 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  |  | 10 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  |  | 10 |  |  | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 10 |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 10 |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 10 |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 付机关项目资料印刷费 |  |  |  |  |  | 3.9 |  | 2020年07月30日7号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付三塘镇民岳村主干道亮化款 |  |  |  |  |  | 4.8 |  | 2021年01月30日3号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付沼气安全检查下乡补助 |  |  |  |  |  | 1.3 |  | 2020年11月30日6号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |
|  | 为人居环境整治技术服务与提升项目三塘镇民岳村示范配套工程、安装太阳能路灯20盏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共计安装太阳能路灯20盏。 |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 安装太阳能路灯20盏 |  |  |  |  |  | 20盏 |  |  |  | 20盏 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 合格率 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 2020年12月底前 |  |  |  |  |  | 按期完工 |  |  |  | 按期完成 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 成本控制 |  |  |  |  |  | 预算范围以内 |  |  |  | 预算范围以内 |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  | 每年节省电费开支 |  |  |  |  |  | 0.3（万元） |  |  |  | 0.3（万元） |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 环境改善 |  |  |  |  |  | 美化亮化主干道2（km) |  |  |  | 美化亮化主干道2（km) |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 节能减排 |  |  |  |  |  | 节约用电4000余度、零排放。 |  |  |  | 节约用电4000余度、零排放。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  |  | 满意度 |  |  |  |  |  | 满意 非常满意 |  |  |  | 非常满意 |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |
| 吴凌 |  |  | 主任 |  |  |  |  |  |  | 能源服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符建武 |  |  | 副主任 |  |  |  |  |  |  | 能源服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符松 |  |  | 财计股长 |  |  |  |  |  |  | 能源服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：常青                     联系电话：15197005656