附件2-3

湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称    新成立产（商）品质量检验所检验检测经费

项目单位       湘阴县市场监督管理局

主管部门                产检所

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022  年 3 月 22 日

湘阴县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 邵振波 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13574018302 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 产检所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年 1月起至 2021 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 40 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 40 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 41.92 |  |  |  | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 40 |  |  | 县市区财政 |  |  | 40 |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 1.92 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 专用材料费 |  |  |  |  | 31万元 |  | 见明细账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |  | 9.1万元 |  | 见明细账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 |  |  |  |  | 1.82万元 |  | 见明细账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 41.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 完成食品检验1552批次、工业产品检验300批次，完成了市局工业产品的抽检计划。做到检验结果准确，数据真实可靠，为社会大局和谐稳定保驾护航。始终坚持“以人为本，安全第一”的总原则。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 今年共检验1522批次产（商）品，其中食品检验1200批次、工业产品检验220批次，并且完成了市局25批次工业产品的抽检计划。均做到了检验结果准确，数据真实可靠。 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 食品检验 |  |  |  |  |  | 1500批次 |  |  |  | 1522批次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 快速检验 |  |  |  |  |  | 2500批次 |  |  |  | 2866批次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 市场巡查覆盖率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 流通领域商品质量抽检 |  |  |  |  |  | 1500批次 |  |  |  | 1522批次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 2021年全年 |  |  |  |  |  | 2021年 |  |  |  | 2021年12月31日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 预算开支经费 |  |  |  |  |  | 40万元 |  |  |  | 41.9万元 |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 保证全县流通领商品质量安全 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 无商品事故发生 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 获得社会公众满意 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 群众满意度 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 97分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 蒋世忠 |  |  | 副局长 |  |  |  |  |  | 市监局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄勇 |  |  | 办公室 |  |  |  |  |  | 市监局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曾殷 |  |  | 财计股股长 |  |  |  |  |  | 市监局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：   黎原           联系电话：2222943

财政专项资金绩效评价报告 （项目：新成立产（商）品质量检验所检验检测专项工作经费） 湘阴县市场监督管理局 一、项目基本概况 - 单位基本情况。湘阴县市场监督产检所以落实“四个最严”为根本遵循，以让人民群众吃得放心为目标，以创新食品安全监管方式为动力，进一步增强忧患意识，强化底线思维，有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患，进一步落实企业食品安全主体责任，努力让人民群众少一点担心、多一点放心,促进食品产业健康有序发展。 二、项目资金使用及管理情况 - 1、专项经费使用的目标。严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用工作经费，以让人民群众吃得放心为目标，以创新食品安全监管方式为动力，进一步增强忧患意识，强化底线思维，有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患，进一步落实企业食品安全主体责任，努力让人民群众少一点担心、多一点放心,促进食品产业健康有序发展。 努力营造法制、诚信、公平、文明的市场环境，更好地为经济社会发展服务。 2、专项经费收支概况、支出结构。2021年县财政局拨付新成立产（商）品质量检验所检验检测专项工作经费40万元。至2021年12月底，我局专项资金已使用41.9万元。 3、专项经费使用流程及监督检查情况。对产检所检验检测经费按年度计划预算，按季度分配使用，每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制；严格财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、经费使用单位负责人、局领导、财务管理人员责任，确保了检验检测经费支出的合规、到位。同时，按季度对检验检测经费支出情况进行审计，严格监督检验检测专款专用，确保经费收支公开、透明。 三、项目资金使用绩效情况 （一）、狠抓检验检测，把牢产品质量 1、食品、工业产品抽检工作 今年共检验1522批次产（商）品，其中食品检验1200批次、工业产品检验220批次，并且完成了市局25批次工业产品的抽检计划。均做到了检验结果准确，数据真实可靠。对季节性肥料进行抽检共检验43批次，其中2批次不合格。 2、快速检测工作 今年，我中心先后138次出动快检车，对全县大型餐饮服务单位和大型活动食品原材料进行了定期检测，共检测684批次，其中农产品426批次、餐饮258批次。 （二）、ADR监测工作 市局下达全年工作任务：药品不良反应报告468份，医疗器械不良事件报告132份，化妆品不良反应报告22份，药物滥用调查145份。上半年因两次变动ADR监测审核员，4个多月已无审核员，致工作无法开展；仅完成药品不良反应报告163份，医疗器械不良事件报告4份，化妆品不良反应报告21份，药物滥用调查210份。 （三）、加强业务学习，提升检验检测软硬件水平 6月份，派遣两名技术人员参加农产品“双认证”培训。7月份，派遣两名技术人员参加湖南省农业厅举办的农产品质量安全检测培训；此外，还派遣一名技术人员去北京参加赛默飞仪器公司举办的液相色谱U3000 (DAD) + CM7的进阶培训。9月份，局领导带领我们化验室技术人员到浙江省兰溪市产检中心进行了实地调研学习。同时也对45台设备进行了检定，并且对样品预处理实验室进行改造，增添了两台实验通风柜。10月份，食品化验室顺利通过了省局组织的各县市化验室能力验证考核。 四、存在的问题 1、体制调整及“三局合一”后造成体制上下不畅，目前群众对食品、药品等民生商品的要求越来越高，至工作重大，任务繁重，检验检测工作增加，经费不足。 2、体制调整后专项经费保障力度有所下降。所有专项经费都在减少，单位收入全部来源于非税收入成本。 五、相关建议 1、落实市县市场监管部门下放后经费保障水平不降低规定，建立经费保障长效机制。市县各级政府要站在促进市县市场监管部门进一步依法履职，促进事业发展的角度，保障县级市场监管部门基本支出和必需的履职支出，确保经费保障水平不降低。 2、在经费的使用方向上，要出台一些激励性政策，调动检验检测人员检验的积极性，建议增加产商品检验检测经费投入，加强全县市场监管及检测。