附件2-2

湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称    食品安全质量监督工作经费

项目单位       湘阴县市场监督管理局

主管部门                办公室

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022  年 3 月 22  日

湘阴县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 曾殷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13341304201 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年 1月起至 2021年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 260 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 260 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 264 |  |  |  | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 260 |  |  | 县市区财政 |  |  | 260 |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 264 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 执法工作经费 |  |  |  |  | 90 |  | 见明细账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法办公耗材费 |  |  |  |  | 42 |  | 见明细账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传费用 |  |  |  |  | 132 |  | 见明细账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 见明细账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 见明细账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 见明细账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 264 |  | 见明细账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 全面摸清了我县食品药品生产经营主体基本情况，食品药品的基础数据库，广泛排查食品药品安全隐患和问题，分级分类建立食品药品安全风险清单，整顿和规范食品药品生产经营行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 深入开展节日和学校食堂食品安全专项整治工作，积极推进餐饮服务食品安全放心工程，深入开展文明餐桌行动。规范药品医疗器械市场，深入开展药械整治工作。重拳打击假冒伪劣保健食品化妆品。建立健全保健食品、化妆品监管企业档案，不断完善保健食品化妆品安全监管信息系统。深入开展食品“四查” 专项行动。 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 查办违法案件 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 580 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 市场巡查覆盖率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 流通领域商品质量抽检 |  |  |  |  |  | 1500批次 |  |  |  | 1522批次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 2021年全年 |  |  |  |  |  | 2021年 |  |  |  | 2021年12月31日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 预算开支经费 |  |  |  |  |  | 260万元 |  |  |  | 264万元 |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 罚没入库 |  |  |  |  |  | 700万 |  |  |  | 730万 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 食品安全巡查率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 无安全事故发生 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 获得社会公众满意 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 群众满意度 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 97分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 蒋世忠 |  |  | 副局长 |  |  |  |  |  | 市监局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄勇 |  |  | 办公室主任 |  |  |  |  |  | 市监局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曾殷 |  |  | 财计股股长 |  |  |  |  |  | 市监局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）： 黎原               联系电话：2222943

财政专项资金绩效评价报告 （项目：食品安全质量监督专项工作经费） 湘阴县市场监督管理局 - 项目基本概况。 - 单位基本情况。湘阴县市场监督食安股以落实“四个最严”为根本遵循，以让人民群众吃得放心为目标，以创新食品安全监管方式为动力，进一步增强忧患意识，强化底线思维，有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患，进一步落实企业食品安全主体责任，努力让人民群众少一点担心、多一点放心,促进食品产业健康有序发展。 一、项目资金使用及管理情况 1、专项经费使用的目标。严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用工作经费，实现市场经济秩序进一步规范，经营者和消费者的合法权益得到有效保护，努力营造法制、诚信、公平、文明的市场环境，更好地为经济社会发展服务。 2、专项经费收支概况、支出结构。2021年县财政局拨付食品安全质量监督专项资金260万元。至2021年12月底，我局专项资金已使用264万元。 3、专项经费使用流程及监督检查情况。对各所（队）的巡查执法监管办案经费，综合考虑日常办案和专项整治活动，按年度计划预算，按季度分配使用，每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制；严格财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、经费使用单位负责人、局领导、财务管理人员责任，确保了办案经费支出的合规、到位。同时，按季度对巡查执法监管办案经费支出情况进行审计，严格监督巡查执法监管办案经费专款专用，确保经费收支公开、透明。 二、项目资金使用绩效情况 1.食品安全专项整治行动。在开展“冷冻猪肉专项检查”、“学校及周边儿意和学生安全护苗行动”、“学校食品安全专项整治”、“餐饮环节食品安全专项整治”、“酒类小作坊和散装白酒专项整治”、“食盐专项整治”、“食品生产环节专项整治”、“湿面专项整治”、“桶装水专项整治”等行动以来，共出动执法人员900余人次，检查各类大型食品生产经营单位30余家，餐饮经营单位30余家，检查各类生产企业81余家，检查15 所学校食堂，对县城16家谷酒小作坊进行了整治，提出限期办理小作坊许可证，现有两家已办理小作坊许证。在湿面专项整治中，关停了8家无证加工湿面小作坊。在桶装水专项整治中，取缔1家无证生产桶装水小作坊。根据县局《2021年食用农产品抽检计划》，对全县蔬菜、水果、家禽肉、水产品、食用菌等食用农产品共完成抽检650批次，无不合格批次。 2、药品安全专项整治行动。加强了疫苗管理评估工作，持续开展了中药饮片集中整治、药品零售企业整治、互联网药品经营整治和医疗器械“清网”行动，完成药品不良反应报告497份，医疗器械不良事件149份，化妆品64份，药物滥用260份，立案查处药品和医疗器械案件43起。 3、质量安全方面。一是稳步推进“双随机一公开”监管工作。完成抽查全流程整合，实现“双随机一公开”监管全覆盖、常态化，2O21年向社会公示信息8752 条，完成企业年报3815 户，年报率88%，农专年报率94%，个体工商户年报率92%。二是集中开展了市场价格监管、农资市场、烟草市场、成品油、网络交易、虚假违法广告整治、无照经营清理、保化品监管、打击传销规范直销、烟花爆竹、霸王条款、商业贿赂等整治行动，切实加大违法案件的查处力度，全年共立案查处各类违法案件580起，收缴违法违规资金880万元。三是消费维权有新突破，创建“快警式”维权服务机制，加强基层“一会两站”建设，实现维权网络全覆盖，全年共处理消费者投诉2758起。 4、开展了肉制品生产过程管理规范行动。加强对肉制品企业的监督和指导，规范提升企业食品安全管理水平，推动企业做大做强。为配合做好非洲猪瘟疫情防控工作，对获证的14家肉制品生产企业进行了专项检查，重点检查了索证索票制度是否有效落实，严禁采购未经检验检疫或检验检疫不合格的肉类，严禁购进使用无合法来源、病死或死因不明的动物产品。检查中发现各肉制品生产企业均能提供动物检疫合格证明，没有使用病死或死因不明的动物产品的，对个别生产现场卫生情况较差的下达责令整改通知书5份、立案查处2家。 5、开展了食品生产小作坊综合治理行动。（1）全面开展调查摸底。根据《岳阳市食品生产加工小作坊禁止生产加工食品品种目录（2018版）》全面摸清辖区内食品小作坊生产的具体食品品种，登记造册形成台账。（2）分类处置。对已取得小作坊许可证的，加强日常监管，督促其切实履行食品安全主体责任，引导鼓励其升级改造;对具备办证条件，或经过改造可以达到办证条件但未申领小作坊许可证的，引导其积极改善生产加工条件，限期办理许可证，合法经营;对没有取得小作坊许可证，从事小作坊禁止生产加工食品目录内的食品，或者生产加工必备条件严重缺失，存在严重隐患的，坚决予以取，涉嫌犯罪的移送公安机关追究刑事责任。（3）发挥市场倒逼作用。在流通消费环节禁止单位食堂、学校、超市、集贸市场等经营、使用无证小作坊的产品，依法查处相关违法行为，进而倒逼食品小作 坊取证。检查食品生产加工小作坊158家次，取缔5家，规范引导办理食品生产加工小作坊生产许可证3家，有效规范我县食品小作坊生产经营行为。 6、开展了误食野生蘑菇和工业酒精中毒防控工作。下发了《转发省食安办《关于加强误食野生蘑菇和工业酒精中毒防控工作的紧急通知》的通知》。通过电视、微信、海报等多种形式，切实加大误食野生蘑菇和工业酒精中毒事故防控宣传力度，实现了宣传教育进社区、进集市、进农户、进山头，确保了宣传工作无死角盲区。在湘阴电视台飞播提示（“湘阴县食安办、湘阴县市场监督管理局郑重提示：野生蘑菇有毒，切勿采食!不要购买和饮用来历不明的散装酒。”）。在“湘阴市场监管”微信公众号上发布了“珍爱生命，远离毒蘑菇”的消费警示。印制宣传海报，张贴至各乡镇（街道）、村组（社区）政务服务中心等醒目位置，共张贴宣传海报1000余张。 7、开展整治食品安全问题联合行动。围绕食品生产经营环节违法违规行为、保健食品虚假宣传、校园食品安全及农产品质量安全等群众关切开展联合行动，严厉打击食品生产经营环节违法违规行为，坚决取缔“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”；实施保健食品行业专项清理整治，严肃查处保健食品虚假宣传和违规销售问题；解决学校及幼儿园食品安全主体责任不落实和食品安全问题；整治农产品质量安全问题，重点解决蔬菜、禽蛋、猪肉、水产品质量安全和农药、兽药添加禁用成分问题。充分发挥传统媒体和新媒体的作用，在湘阴县政府门户网站上公布湘阴县整治食品安全问题联合行动举报投诉电话；9月25日对前段联合行动中收缴的假冒伪劣食品进行了集中销毁；由市局集中统一曝光一批联合行动开展以来的典型案例；在县电视台、门户网站、微信公众号等媒体对联合行动的开展情况进行报道。深入宣传开展联合行动的工作安排、工作成效，及时反映群众呼声和社会反响，让老百姓感受到实实在在的效果，着力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。 8、保障食品安全、保护消费者合法权益。为切实保护中老年消费者合法权益和消费安全，继续保持对虚假宣传保健食品功效、误导欺诈消费者等违法行为的打击力度和高压态势，制定了2021年我县“护老行动”工作方案，成立了领导小组，各成员单位按照工作要求和整治内容对我县保健食品经营单位开展专项检查，共检查保健食品经营单位136户，下达责令整改书66份，监测保健食品广告11条，向市局报送新闻素材3篇次，查办涉老案件1起。 根据省局的统一部署开展婴幼儿配方食品、乳粉和特殊食品、固体饮料等专项整治工作，我股室会同检察院、局执法大队对我县人民医院、妇幼保健院产科，新生儿科内以及医院周边婴幼儿用品店内的特医食品、婴幼儿配方食品、乳粉进行检查，重点检查经营者是否持有有效证照、是否索取并留存相关票证、所经营的婴幼儿配方乳粉标签标识是否符合规定、购进验收记录是否完整等内容，共检查特殊食品、固体饮料等经营单位200余户次，规范引导办证19户，排查食品安全风险隐患79条，下达责令整改书31份，整改率100%，确保了婴幼儿“口粮”安全。 三、存在的问题 1、体制调整及“三局合一”后造成体制上下不畅，目前县局一个部门对应省市两到三个部门，工作重大，任务繁重，基层中心工作多、监管执法机制融合、队伍机构管理重组等影响专项工作的开展。 2、体制调整后专项经费保障力度有所下降。所有专项经费都在减少，单位收入全部来源于非税收入成本。 四、相关建议 1、落实市县市场监管部门下放后经费保障水平不降低规定，建立经费保障长效机制。市县各级政府要站在促进市县市场监管部门进一步依法履职，促进事业发展的角度，保障县级市场监管部门基本支出和必需的履职支出，确保经费保障水平不降低。 2、在经费的使用方向上，要出台一些激励性政策，调动执法办案人员查办案件的积极性，建议增加食品监管经费投入，加强市场监管。