附件

“三十工程”建设暨“百日攻坚”行动重点项目一览表

| 序 号 | 项目名称 | 责任 领导 | 责任单位 | 工作目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8月1日—8月31日 | 9月1日—9月30日 | 10月1日—11月10日 |
| 1 | 卓达工业地产 | 邹国良 周 鹏 | 国土资源局 金龙新区 | ①8月15日前，一批开建的4栋厂房竣工封顶。②8月30日前，二批开建的12栋厂房完成封顶。③启动三批10栋厂房和四批2栋高层建设。 | ①三批开建的10栋厂房完成主体。②四批开建的2栋高层完成基础及立柱工程。 | ①三批开建的10栋厂房竣工封顶。②四批开建的2栋高层完成主体工程。③开始内、外装饰装修。 |
| 2 | 航天康达新材料 | 李爱佳 | 金龙新区 国土资源局 统战部 财政局 金龙镇 | 完成报建手续及征地拆迁、土地平整的扫尾工作，启动工业区建设。 | ①工业厂房部分主体完成。②启动配套工程建设。 | 工业厂房主体工程基本竣工。 |
| 3 | 铝、镁合金焊丝 | 周 鹏 | 住建局 | 进行规划方案及建筑方案的设计与评审，启动工程建设。 | 完成主体工程。 | 开始设备安装，年内竣工投产。 |
| 4 | 天宏置业 工业地产 | 邹国良 周 鹏 | 发改局 国土资源局 法 院 | 完成征地拆迁、土方平整，完成项目规划方案设计，并启动建设。 | 加速推进手续完善和工程建设。 | 完成工程主体，力争年底完成70000平方米标准厂房建设。 |
| 5 | 凯特电力 | 彭岳武 | 组织部 工信局 老干局 | 完成规划方案，设计方案的评审，启动报建程序，完成项目用地的基础处理工作。 | 完善报建程序，进行厂房主体工程建设。 | 完成10000平方米的厂房主体建设。 |
| 6 | 天跃变压器 | 王跃进 | 文体广新局 | 开始围墙及基础处理，完成规划设计及建筑设计。 | 完成土方平整，启动报建，厂房建设开工。 | 完成4000平方米厂房主体建设。 |
| 7 | 君昊中药 饮片科贸 | 孙 红 | 食药监局 | 完成厂房及实验楼主体建设。 | 完成厂房、实验楼内装修及附属设施建设。 | 完成设备安装调试，完成医药生产资质GMP验收，全面投产。 |
| 8 | 锦旺机械 液压桩机 | 刘建民 | 县委办 农 办 | 完成征地拆迁和土方平整以及设计、评审等工作。 | 完善报建手续，开工建设。 | 完成主体工程建设。 |
| 9 | 华隆重型机械 | 陶 娜 | 农机局 工商联 | 完成征地拆迁，开始进行规划设计。 | 完成规划设计评审，开始建筑设计，启动土方平整。 | 进行土方平整，启动报建程序，年内正式开工建设。 |
| 10 | 百尔泰克 生物科技 | 甘文伟 | 食药监局 | 完成项目用地征拆及土方平整，完成围墙及基础处理，取回国土批文，启动报建程序。 | 完善报建程序,全面开工建设。 | 完成厂房主体建设，实施洁净区装修。 |
| 11 | 蓝天豚硅藻泥 | 邹国良 王京广 赵承卓 马卫国 | 招商局 城乡规划局 检察院 农业局 | ①完成规划设计评审、施工图设计评审，取得规划工程许可证。②启动第一批厂房建设。 | ①完成第一批厂房建设。 ②启动其他工程建设。 | 主体封顶，力争年底全面竣工。 |
| 12 | 奇思管道疏通车 | 邹国良 | 环保局 编 办 | ①完成报建手续，全面开工建设。②主体厂房完成基础建设。 | ①主体厂房基本建成。②启动宿舍等附属工程建设。 | 主体厂房封顶，力争年底竣工。 |
| 13 | 铂固标准件 | 邹国良 | 招商局 | ①精密车间、预处理车间、污水处理厂完工。②启动新车间建设。 | ①完成新车间建设。②启动精密车间、预处理车间的设备安装及调试工作。 | 全面竣工投产。 |
| 14 | 恒冰科技 | 周 鹏 | 发改局 科 协 | 全面完成征地拆迁及土地平整工作。 | ①完成规划设计及图纸评审。②完成国土报批手续，启动报建手续。 | ①完成招拍挂及报建手续。②启动开工建设。 |
| 15 | 科必高环保设备 | 周义军 周 鹏 | 环保局 | ①完成报建手续，全面开工建设。②主体厂房完成基础建设。 | ①主体厂房基本建成。②启动宿舍等附属工程建设。 | 主体厂房封顶，力争年底竣工。 |
| 16 | 众钧科技 | 邹国良 | 住建局 | ①完成报建手续。②全面开工建设。③主体厂房完成基础建设。 | ①主体厂房基本建成。②启动宿舍等附属工程建设。 | 主体厂房封顶，力争年底竣工。 |
| 17 | 瓦窑湾 棚户区改造 | 周太平 刘 云 周伏军 | 房产局 | ① 中标单位进场准备工作。 ② 正式启项目安置房施工建设。 ③完成10户居民协议签定。 | 全面完成安置房房屋桩基及地下停车场基础工程。 | ① 全面完成安置房地下停车场主体建设任务，项目工程进入正负零施工。 ②完成所有居民征拆协议签定工作。 |
| 18 | 漕溪港 深水码头二期 及物流园建设 | 邹国良 张浩果 周 鹏 周伏军 | 交通运输局 公资局 房产局 控建拆违办 | 码头二期：启动拆迁工作。 物流园：完成地质勘探、施工图设计。 | 码头二期：①完成拆迁。②根据水位，重新启动码头建设。 物 流 园：启动建设。 | 码头二期：完成码头框架结构。 物 流 园：启动综合楼主体建设。 |
| 19 | 武警长沙 直升机场公路 | 周 鹏 周雄湘 | 交通运输局县委党校 | 完成好施工监理单位驻地建设、试验室建设，设计单位向施工单位移交勘测成果及设计交底，施工监理人员、机械设备到位。 | 完成施工单位复测放样，做好筑路材料采购、试验工作 | ①完成征地拆迁。②完成土方建设20万方。 |
| 20 | 岳望高速 | 周太平 | 岳望高速 指挥部 | ①金龙镇金龙村猪场依法拆除，保证该处200米路基及2道涵洞通道施工。 ②三改工程用地完成征收腾地工作，并消除安全隐患。 ③完成用地及青苗补偿。 ④完成余下15%的涵洞、路基工程。 | 促推施工方施工。 | 促推施工方施工。 |
| 21 | 人民医院 整体搬迁 | 甘文伟 | 国土资源局人民医院 文星镇 | ①完成住院楼、门诊楼、办公楼、后勤楼、传染病楼地面砖铺设。②安装住院楼、门诊楼、医技楼成品门。③完成办公楼、后勤楼、传染病楼墙面砖铺设。 | ①完成医技楼地面砖铺设。②办公楼、后勤楼、传染病楼成品门安装。③完成住院楼、门诊楼、医技楼墙面砖铺设。④完成传染病楼天花板安装。 | ①完成住院楼、门诊楼、医技楼、办公楼、后勤楼铝天花安装。②完成住院楼、门诊楼、医技楼、办公楼高晶板天花安装。③完成住院楼、门诊楼、办公楼、后勤楼、医技楼、传染病楼水泥砂浆塑胶地面找平。④完成塑胶地面、造形天花、梯级踏步大理石、污水处理池工程。 |
| 22 | 新乔线拓改 | 周 鹏 吴星亮 | 公路局 | 施工队、监理进场，施工监理单位驻地建设、试验建设，设计单位向施工单位移交勘测成果及设计交底、机械设备进场，施工单位复放样并完成拆迁扫尾工作。 | 完成清表工作，开始进土。 | 加速推进。 |
| 23 | 顺天洋沙湖 | 刘正仁 张跃进 兰理宗 | 人大办 审计局 人防办 | ①加速环湖西路、南路路基及部分管网建设。 ②加速紫花村东、西向主出入道路建设。 ③加速悦榕湾至温莎主道路及管网建设。 ④加速古镇至酒店主道路及管网建设。 ⑤加速悦榕湾1.5万㎡全部主体工程。 ⑥加速渔窑小镇3.4万㎡主体工程。 ⑦加速高尔夫练习场植草。 ⑧加速高尔夫会所及练习场打台精装修。 | ①完成高尔夫练习场植草。 ②完成高尔夫会所及练习场打台精装修。 | ①完成环湖西路、南路路基及部分管网建设。 ②完成紫花村东、西向主出入道路建设。 ③完成悦榕湾至温莎主道路及管网建设。 ④完成古镇至酒店主道路及管网建设。 ⑤完成悦榕湾1.5万㎡全部主体工程。 ⑥完成渔窑小镇3.4万㎡主体工程。 |
| 24 | 柳庄改扩建 | 甘文伟 熊国庭 | 文 联 文物旅游局 | ①完成柳庄古道路、水电等配套工程建设。②完成马厩、左公鱼溪、左公圣旨碑亭建设。③完成左公大庙、左公功德塔图纸的评审。 | 完成道路、水电等配套工程建设。 | 完成左公大庙、左公功德塔、隐贤庐建设，力争11月份开园。 |
| 25 | 远大可建 | 闵秀明 邹国良 张浩果 彭新良 | 总工会 住建局 经管局 | ①扩产增效。②完成三期动工前的准备工作。 | 完成三期国土手续办理，拿回国土批文。 | 完成4栋房屋征拆任务。 |
| 26 | 湘阴大剧院 | 周太平 甘文伟 | 文体广新局 | ①完成主楼第14层建设。②启动消防、弱电、中央空调、电梯建设。 | 完成主楼第18层建设。 | ①完成主楼第24层主体封顶建设。 ②完成剧院顶部网架结构建设。 ③启动剧院外墙装饰建设。 |
| 27 | 百里湖鲜走廊 | 张浩果 | 农 办 水产局 畜牧局 | ①召开国土、城建、住建、国资、环保、发改委等部门的协调会，并做好会前的材料准备工作。 ②办理土地划拨等相关手续。 ③做好立项审批等工作。 | ①完成环评和地基等工作。 ②完成图纸设计、审核等工作。③完成施工许可办理和监理等工作。 | ①办理招投标工作。 ②筹措资金、落实征地和拆迁补偿等款项事宜。 ③开工建设。 |
| 28 | 郭嵩焘广场 | 周太平 陈宏伟 | 城乡规划局 城建投 | ①完成施工报建工作。②完成市民文体广场安置地及“三路一廊”（ 松涛路、文星路、菖蒲路和高压走廊）建设。③8月10日前正式启动土方工程建设。 | 完成市民文体广场土方工程建设及基础工程建设。 | 11月份开始绿化工程，年底完成。 |
| 29 | 新世纪大道 提质改造 | 熊检华 周太平 周 鹏 刘海棠 | 新世纪大道提质改造 指挥部 | 完成湘水芙蓉地段管网铺设等扫尾工作。 | ①完成陈华湘地段管网铺设。②完成长岭码头管网铺设。 ③完成人行道铺板。 | ①完成绿化工程。 ②完成高压入地。 ③整个工程全部完工。 |
| 30 | 东湖生态公园 | 周太平 贺吉安 | 城建投 | ①完成栈道及节点缺损修复。②完成园区亮化。③完成管理用房建设。④完成配套设施建设。 | 完成绿化扫尾。 | 工程年底全面完工。 |
| 31 | 知源中学 整体搬迁 | 李爱佳 甘文伟 | 教育局 | ①完成校园道路硬化、铺设柏油路面、广场、运动场建设。②完成所有附属工程建设以及设备安装调试。③校园绿化、美化、亮化、文化建设。④完成消防验收。 | 完成房产证、各项合格证的办理。 |  |
| 32 | 滨湖路等城区道路提质改造（滨江路、冬茅路、嵩涛路、旭东路、尚书路、太傅路、步行街） | 刘正仁 周太平 甘灵杰 | 城建投 | ①完成路沿石铺设。②完成胀、缩缝处理。③完成沥青混凝土铺设。 | 工程全面完工。 |  |