## 总表
2023年第八批省级财政衔接推进乡村振兴项目计划汇总表
项目类型 | 项目个数 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 备注
|  | 项目预算总投资 | 其中 |  | 受益村 (个) | 受益户数(户 ) | 受益人口数(人) | 其中
|  |  | 财政资金 | 其他资金 |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数(户) | 受益脱贫人口数及防止返贫 监测对象人口数(人)
总 计 | 32
一、产业发展 | 32 | 275 | 110 | 165 | 15 |  |  | 5 | 96 | 318

## 发文表
附件2：
2023年第八批省级财政衔接推进乡村振兴项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容 及规模 | 衔接资金 （万元） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及返贫监测对象人数（人） | 绩效目标 | 联农带农机制
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 南湖洲镇 | 洋沙洲社区 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 改扩建 | 洋沙洲社区 | 202310 | 202312 |  | 山塘清淤2口 | 8 | 8 | 25 | 新增蓄水能力3450方，提升灌溉保障能力785亩 | 解决经济作物灌溉季节性缺水问题
2 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 南湖洲镇 | 乔江河村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 改扩建 | 乔江河村 | 202310 | 202312 |  | 山塘清淤3口 | 10 | 8 | 13 | 新增蓄水能力5149方，提升灌溉保障能力947亩 | 解决经济作物灌溉季节性缺水问题
3 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 岭北镇 | 铁窑社区 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 改扩建 | 铁窑社区 | 202310 | 202312 |  | 山塘清淤2口 | 6 |  |  | 新增蓄水能力4900方，提升灌溉保障能力600亩 | 解决经济作物灌溉季节性缺水问题
4 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 石塘镇 | 芙蓉园村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 改扩建 | 芙蓉园村 | 202310 | 202312 |  | 山塘清淤3口 | 10 | 0 | 0 | 新增蓄水能力9000方，提升灌溉保障能力1390亩 | 解决经济作物灌溉季节性缺水问题
5 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 三塘镇 | 龙华村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 改扩建 | 龙华村 | 202310 | 202312 |  | 山塘清淤1口 | 4 | 2 | 5 | 新增蓄水能力3000方，提升灌溉保障能力360亩 | 解决经济作物灌溉季节性缺水问题
6 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 三塘镇 | 新龙村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 改扩建 | 新龙村 | 202310 | 202312 |  | 山塘清淤1口 | 4 | 1 | 3 | 新增蓄水能力6000方，提升灌溉保障能力380亩 | 解决经济作物灌溉季节性缺水问题
7 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 文星街道 | 金湖社区 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 改扩建 | 金湖社区 | 202310 | 202312 |  | 山塘清淤3口 | 12 |  |  | 新增蓄水能力21700方，提升灌溉保障能力1112亩 | 解决经济作物灌溉季节性缺水问题
8 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 樟树镇 | 文谊新村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 改扩建 | 文谊新村 | 202310 | 202312 |  | 山塘清淤5口 | 18 | 20 | 40 | 新增蓄水能力11000方，提升灌溉保障能力1665亩 | 解决经济作物灌溉季节性缺水问题
9 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 樟树镇 | 金台山村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 改扩建 | 金台山村 | 202310 | 202312 | 复兴围村 | 山塘清淤4口 | 14 | 8 | 22 | 新增蓄水能力9100方，提升灌溉保障能力1270亩 | 解决经济作物灌溉季节性缺水问题
10 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 樟树镇 | 兴源村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 改扩建 | 兴源村 | 202310 | 202312 | 复兴围村 | 山塘清淤1口 | 4 | 1 | 3 | 新增蓄水能力2500方，提升灌溉保障能力385亩 | 解决经济作物灌溉季节性缺水问题
11 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 洋沙湖镇 | 洋沙湖社区 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 改扩建 | 洋沙湖社区 | 202310 | 202312 | 金龙村 | 山塘清淤2口 | 6 | 0 | 0 | 新增蓄水能力3800方，提升灌溉保障能力465亩 | 解决经济作物灌溉季节性缺水问题
12 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 洋沙湖镇 | 大中村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 改扩建 | 大中村 | 202310 | 202312 | 柳江村 | 山塘清淤2口 | 6 | 35 | 176 | 新增蓄水能力3800方，提升灌溉保障能力485亩 | 解决经济作物灌溉季节性缺水问题
13 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 静河镇 | 金兴村 | 小型农业水利设施建设 | 改扩建 | 金兴村 | 202310 | 202312 |  | 山塘清淤1口 | 4 | 4 | 6 | 新增蓄水能力3000方，提升灌溉保障能力360亩 | 解决经济作物灌溉季节性缺水问题
14 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 金龙镇 | 燎原村 | 小型农业水利设施建设 | 改扩建 | 燎原村 | 202310 | 202312 |  | 山塘清淤1口 | 2 | 8 | 21 | 新增蓄水能力3500方，提升灌溉保障能力120亩 | 解决经济作物灌溉季节性缺水问题
15 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设 | 金龙镇 | 金华村 | 小型农业水利设施建设 | 改扩建 | 金华村 | 202310 | 202312 |  | 山塘清淤1口 | 2 | 1 | 4 | 新增蓄水能力3000方，提升灌溉保障能力130亩 | 解决经济作物灌溉季节性缺水问题