附件6

落实好重“双碳”促转型的任务实施方案

为树立和践行绿水青山就是金山银山理念，深入贯彻落实国家、省、市碳达峰碳中和决策部署，立足本县区位优势、产业特色和生态禀赋，以碳达峰碳中和为牵引，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，加快经济社会发展全面绿色转型，培育绿色发展新动能，巩固全国生态文明建设示范县成果，制定本方案。

### 一、主要目标

（一）碳达峰控制指标：全县二氧化碳排放总量、单位GDP二氧化碳排放下降率、煤炭消费总量、石油消费总量、非化石能源消费占能源消费总量比重等控制指标和相关支撑指标，严格按照省、市衔接下达目标全面完成。

（二）生态环境约束性指标：全县PM2.5平均浓度达到省、市下达目标；省考断面优良水体比例达到省下达目标，无劣V类水体；受污染耕地安全利用率达到省、市下达目标，建设用地安全利用得到有效保障。

### 二、重点任务

（一）有序实施碳达峰行动

- 1.健全碳排放双控制度体系。聚焦2030年前实现碳达峰和碳排放强度下降目标，围绕湘阴县碳达峰主要目标，研究制定湘阴县“十五五”碳达峰实施方案，科学规划“双碳”领域控制指标、支撑指标五年总目标和年度目标、重点任务。对标对表市委、市政府对县级党委、政府的碳达峰碳中和综合评价考核要求，压实县、乡两级党委、政府落实碳达峰碳中和的主体责任，将“双碳”工作纳入政绩考核重要内容，加强考核结果应用，确保2026年碳达峰目标任务全面落实到位，为“十五五”高质量发展开好局、起好步。有力有效管控“两高”项目，以热电联产、建材等领域为重点，建立拟建、在建、存量“两高”项目清单并实行动态管理，加强部门联合评估论证，坚决防止“两高”项目盲目上马。建立健全碳排放双控配套制度，加强项目节能审查和碳排放评价、环境影响和温室气体排放评价、节能环保领域信用评价，支持新质生产力项目依法合规落地实施。推进湖南省“双碳”综合服务平台、重点用能单位能耗在线监测系统应用，将县域园区内重点用能单位全部纳入系统，实现能效碳效智慧管理。加强“双碳”统计监测，严格执行规上工业碳排放快报统计制度，开展县域能源活动部分和工业生产过程碳排放统计核算。积极参与全国碳排放权交易市场和全国温室气体自愿减排交易市场建设，做好碳市场纳管行业配额核定、发放、履约清缴工作。结合县域产业特点，率先在重点行业推进碳足迹管理体系建设。（县发改局、市生态环境局湘阴分局、县工信局、县自然资源局、县统计局按职责分工负责）

- 2.培育绿色发展新动能。加快构建新型能源体系，以新能源发展建设为抓手，整合党政机关、学校、医院等公共建筑屋顶资源，推动工商业厂房屋顶光伏项目建设，全面推进农村居民住宅屋顶光伏发电开发，鼓励农业园区、规模养殖场发展农光互补模式，有序发展分散式风电、生物质能等可再生能源，至2030年新增风电光伏1.2GW。加快推进燃气发电及综合能源保障工程建设，构建清洁多元的电源供应体系，完善县域电网升级扩容工程，提升新能源消纳能力。大力推进公共机构分布式光伏、充电设施项目建设，结合城镇更新改造配套建设充电基础设施，提升公共机构新能源应用水平，至2030年新增公用充电桩1107个。完善新能源产业链图谱，明确产业链发展重点，上游依托县域硅砂资源优势，强化新能源装备制造原材料供应保障；中游聚焦新能源装备制造领域，加快省级先进装备制造（新能源）特色产业园招商建设，培育引进光伏组件、储能设备等相关制造项目，推动新能源装备制造产业集聚发展；下游拓展新能源应用场景，积极探索新能源在交通、港航、建筑等领域的融合发展，谋划“交能融合”“港航+新能源”融合项目落地，依托虞公港推进港口新能源应用试点。对新能源重点项目开通“绿色通道”，在用地、用能、审批等方面优先保障，形成“上游保障、中游制造、下游应用”的全产业链体系。（县发改局、市生态环境局湘阴分局、县工信局、县科技局按职责分工负责）

- 3.打造绿色低碳发展新高地。以湘江新区湘阴片区、湘阴高新区、虞公港临港片区为核心，积极申报省级零碳园区建设，优化园区产业布局，推动园区能源梯级利用、资源循环利用，培育壮大绿色生产力。加快构建能源转型、产业升级新模式，推广应用节能降碳、清洁生产、资源循环利用等绿色技术，探索契合滨湖县域特色的绿色低碳高质量发展新路径。积极创建省级绿色工厂，大力推动制造业绿色化发展，创建5家省级及以上绿色工厂，聚焦绿色装备制造、绿色建筑建材、绿色食品加工等重点行业，开展绿色工厂创建行动，培育一批工业碳减排标杆企业，探索建设零碳工厂。推动节能降碳改造应用场景展示和成果分享，总结县域企业节能降碳先进经验，探索以园区和县域为载体一体推进合同能源管理试点。积极对接实施全球环境基金（GEF）“中国零碳村镇促进项目”，结合乡村振兴工作，推动横岭湖区域打造零碳乡村试点。高质量推动美丽湘阴建设，围绕“一核两心四廊”生态保护格局，谋划实施美丽蓝天、美丽河湖、山水林田湖草沙系统治理等重大项目，推进洞庭湖生态保护修复、湘江和资江水系生态廊道建设等工程。（县发改局、县工信局、县农业农村局、市生态环境局湘阴分局、县高新区按职责分工负责）

- 4.构建绿色转型新模式。拓展生态产品价值实现路径，深化绿色种养循环农业发展，完善农业废弃物资源化利用的市场化运作模式，推动农业生态价值转化，努力形成具有湘阴特色的生态产品价值实现工作成果。对全县林业碳汇资源进行全面摸底，统筹推进林业碳汇资源确权登记、核量核价工作，明确林业碳汇监测、核算、评估、交易各环节的责任清单与运行流程，探索构建林业碳汇生态产品价值实现的“监测－核算－交易－金融－监管”全链条工作机制，做到系统共建、数据共享、成果互认。以消费品以旧换新政策为抓手，畅通报废汽车、废旧家电等大宗消费品回收处理渠道，结合县域商业体系建设行动，推动再生资源回收网络下沉乡村，补齐农村回收短板，构建城乡一体化的再生资源回收体系。大力推行绿色施工，依托全国钢结构装配式住宅试点县优势，持续推进装配式建筑发展，推广装配式建筑与绿色建筑融合的建设模式，提升建筑绿色低碳发展水平。推进绿色公路、绿色航道及绿色港口示范项目建设，培育精品联运线路，依托虞公港发展多式联运，提高“公转铁”“公转水”比例。推进交通能源融合发展，加快完善全县充电网络布局，探索光储充一体化等新模式，推广应用新能源交通运输装备，完善新能源汽车便利通行管理措施。（县发改局、县自然资源局、市生态环境局湘阴分局、县财政局、县商务粮食局、县工信局、县住建局、县交通运输局、县林业局等按职责分工负责）

（二）深入推进污染防治攻坚

1.持续深入打好蓝天保卫战。滚动实施大气污染防治五大标志性战役，以持续降低PM2.5浓度和减少重污染天气为重点，贯彻落实《长江中游城市群大气污染防治攻坚三年行动方案（2026—2028年）》，聚焦“三结构两难题”，推动实施重点产业整治、清洁能源替代、绿色交通推进、两大难题攻坚、扬尘面源治理和基础能力提升等六大工程。打好扬尘污染防治标志性战役，持续深化移动源标志性战役成果。加强秸秆综合利用和精准焚烧管控，推动烟花爆竹源头减量及产业升级。加强大气污染联防联控，推动空气质量持续改善。提质科学还田，分区分类推广适配还田模式，制定稻油秸秆还田技术规范，探索还田质量与耕地地力补贴挂钩机制高效离田利用，实施收储网点建设三年行动，在现有15个标准化收储网点的基础上，进一步健全秸秆收储运体系，在资源富集区布局区域性大型收储加工中心。完善“天地空”一体化监控网络，提升焚烧火点处置效率，巩固PM2.5浓度改善成效。（市生态环境局湘阴分局牵头，县住建局、县公安局、县发改局、县工信局、县交通运输局、县农业农村局、县应急管理局按职责分工负责）

2.持续深入打好碧水保卫战。推动洞庭湖总磷攻坚重心向流域全域拓展，构建“三水统筹”管控体系。开展美丽河湖保护与建设，推动资江洪道建成美丽河湖。常态化开展入河排污口调查，按照分类开展整治工作。持续巩固县城区黑臭水体整治成效，稳步推进县城黑臭水体治理。加快城区雨污管网分流改造，有效提升城市生活污水处理厂污水处理效能。（市生态环境局湘阴分局、县水利局、县住建局、县农业农村局、县城管局等按职责分工负责）

3.持续深入打好净土保卫战。深入开展土壤污染源头防控行动。依法加强建设用地用途变更和污染地块风险管控的联动监管，实现建设用地开发利用全过程“一张图”监管，确保建设用地安全利用率不低于95%；加快推进农用地土壤重金属污染溯源和整治，建立农用地土壤污染及农产品质量联动监管机制，推进化肥农药减量增效，牢牢守住不产生健康风险的底线；不断强化地下水污染防治；因地制宜推进农村生活污水治理，巩固较大面积农村黑臭水体治理成果。（市生态环境局湘阴分局牵头，县自然资源局、县农业农村局按职责分工负责）

4.加强固体废物和新污染物治理。实施固体废物综合治理行动，扎实开展非法倾倒处置固体废物专项整治、重金属环境安全隐患排查整治、生活垃圾填埋场环境污染隐患排查整治等专项行动。全域推进“无废城市”建设，积极开展“无废细胞”建设。开展新污染物治理行动，强化重点管控新污染物治理。（市生态环境局湘阴分局、县自然资源局、县城管局、县住建局按职责分工负责）

5.加强生态系统保护修复。深入实施长江大保护三年行动计划，严格落实长江经济带发展负面清单制度。以“一湖四水”为重点，系统谋划推进重点流域水环境综合治理，推动水资源优化配置和节约利用，加强岸线资源高效保护利用。健全长江十年禁渔常态长效机制，压实属地责任，保持联合执法高压态势，严厉打击非法捕捞，规范垂钓管理。加强水生生物养护，开展枯水期长江江豚专项保护行动，提升珍稀濒危物种，推动长江水生生物多样性恢复和增长。依托林长制，统筹建立鸟类保护工作机制，加强横岭湖湿地、鹅形山森林公园等重点生态功能区保护建设。实施全域土地综合整治，开展国土绿化行动，强化矿山生态修复，严厉打击非法采砂。（县农业农村局、市生态环境局湘阴分局、县自然资源局、县水利局、县林业局等按职责分工负责）

（三）倡导绿色低碳生活方式

组织举办全县节能宣传周、全国生态日、环境日、低碳日等系列宣传活动，通过主题宣讲、科普展览、志愿服务等多种形式，广泛倡导践行绿色低碳生活方式，提升全县群众绿色低碳意识。落实资源总量管理和全面节约制度，开展党政机关、企事业单位厉行节约反对浪费专项行动，推行无纸化办公，减少一次性用品消耗，规范公务用车使用，发挥公共机构示范引领作用。开展绿色商场、绿色社区、绿色学校、绿色家庭创建活动，制定创建标准，培育示范典型，推广节能节水节粮等绿色技术和先进设备。开展城市生活垃圾分类攻坚行动，推动全县垃圾分类工作提质增效，动态完善低值可回收物目录，规范建设“两网融合”回收体系，提升生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。组织县融媒体中心等各类媒体加大绿色低碳政策知识宣传力度，通过各类宣传平台普及“双碳”知识和节能技巧。（县发改局、市生态环境局湘阴分局、县教育局、县商务粮食局、县住建局、县林业局、县机关事务服务中心、县融媒体中心按职责分工负责）

### 三、推进机制

成立落实好重“双碳”促转型的任务工作专班，由县政府办分管副主任担任召集人，县发改局、市生态环境局湘阴分局主要负责人任副召集人，县教育局、县科技局、县工信局、县公安局、县财政局、县人社局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县商务粮食局、县文旅广体局、县应急管理局、县市场监管局、县统计局、县机关事务中心、县林业局、县高新区等为成员单位，专班办公室设在县发改局，负责日常协调和调度等工作。