县委办、县政府办文件

附件2

社会投资类项目审批机制

| 阶段 | 核心环节 |  | 责任 部门 | 核心材料 | 法定（或常规）时限（工作日） | 提速时限 （工作日） | - 备注/关键成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 企业注册 | 1.企业开办 |  | 市监局 | 名称预先核准申请书、公司章程、股东身份证明、经营场所证明 | 3–7 | 1（一站式/4小时） | - 1.推行一站式集成服务，含执照、印章、税务、政务服务和政策资料，一次领齐，开办零成本，4小时办结； - 2.营业执照、公章、税务信息确认。 |
|  | 2.项目立项 | - 备案制 | 发改局 | 产业政策说明、真实性承诺书、项目备案申请表、项目投资联审意见或行业部门意见、项目备案申请报告、营业执照及法定代表人身份证复印件 | 1 | 1（网上即办） | 1.工业/一般项目适用，无需线下提交。 2.获得立项批复（网上下载）。 |
|  |  | 核准制 |  |  | 20 （可延 10） |  |  |
|  | 3.环评/安评/能评/文勘/水保/人防 |  | 生态环境局 应急管理局 文旅广体局 水利局 发改局（人防） | 第三方公司关于环评/安评/能评/文勘/水保的报告 | 30-60 | 20 | 1.提前做环评/安评/能评，获得环评批复、安评审查意见； 2.文勘/水保/人防等均可并联办理，不计入总时长； 3.能评：年综合能耗≥1000吨标准煤； 4.区域评估事项可应用区域评估结果。 |
| 二、 用地与规划 | 4.用地预审与规划选址 |  | 自然资源局 | 选址申请书、项目建议书、用地范围图、规划条件申请、土壤污染状况调查报告 | 5–10 | 3 | 1.重大项目可加急，提前对接规划指标； 2.用地预审意见书、选址意见书； 3.“一住两公”项目须提供土调报告； 4.可开展三通一平、地勘和规划设计等前期工作。 |
|  | 5.土地出让/摘牌/签订土地出让合同 |  | 自然资源局 | 按挂牌流程出让（竞买申请书、保证金缴纳凭证、出让金缴纳证明、出让合同） | 30–60 | 42 （提前 预审） | 签订国有建设用地使用权出让合同 |
|  | 6.设计方案审查 |  | 自然资源局 | 规划与建筑设计方案（规划专篇含总平图和效果图及综合管网图、建筑专篇含平立剖图、日照分析报告、设计说明）公示方案材料 | 7–15 | 5 | 1.设计方案完善和公示期不计入审批时限； 2.园区工业项目的公示豁免； 3.获得建筑方案批复文件。 |
| 阶段 | 核心环节 |  | 责任 部门 | 核心材料 | 法定（或常规）时限（工作日） | 提速时限 （工作日） | - 备注/关键成果 |
| 二、 用地与规划 | 7.建设用地规划许可 |  | 自然资源局 | 土地出让合同、规划设计方案、用地红线图 | 3–5 | 2 | 获得建设用地规划许可证。 |
|  | 8.建设工程规划许可 |  | 自然资源局 | 施工图核面、规划审批意见、消防设计说明 | 5–10 | 3 | - 1.并联施工图审查，无需等待方案批复完毕； - 2.缴纳税费后领取建设工程规划许可证； - 3.同步申请规划放线（±0以下开工建设）。 |
| 三、 施工许可 | 9.施工图审查（含消防/人防/节能） |  | 住建部门 图审机构 | 施工图设计文件，人防设计文件，结构、节能计算书，地勘报告 | 13+5 | 10 | - 1.施工图审查报告书、合格书；2.同步准备开工条件审查等资料。 |
|  | 10.建设工程质量安全监督手续（含人防工程 质量监督手续）办理与核发建筑工程施工许可证 |  | 住建局 发改局（人防） | 用地批准手续、建设用地批准书、建设工程规划许可证、建筑施工开工安全生产条件审查申请书、建设资金已经落实承诺书、施工合同、监理合同施工现场基本具备施工条件承诺书、施工组织设计已编制完成承诺书 | 5+5 | 2+1（并联） | - 1.开工条件审查备案（并联办理施工和监理合同确认）； - 2.建筑垃圾、现场污水排放的按建设项目开工“一件事”并联处理； - 3.领取施工许可证； - 4.同时可做现场施工准备工作，缩短工期。 |
| 四、 工程建设 | 11.基础施工、配套工程 |  | 政府部门 | 七通一平，达到施工开工条件 | 1-2个月 | 20天-1个月 | 1.在用地预审阶段与规划选址期间就开始实施三通一平；2.在土地出让前完成可以不计算时间。 |
|  | 12.主体结构施工 |  | 企业 |  | - 标准厂房建设周期 | 根据建筑规模确认建设时间 | - 1.工业厂房 3–6 个月； - 2.标准厂房/多层建筑 6–12 个月； - 3.大型项目 12–18 个月。 |
|  | 13.设备安装调试 |  | 企业 | 县委办、县政府办文件 | 1-2个月 | 根据建筑规模确认建设时间 | 水电、消防、装修（同步进行，不考虑二次装修） |
| 阶段 | 核心环节 |  | 责任 部门 | 核心材料 | 法定（或常规）时限（工作日） | 提速时限 （工作日） | - 备注/关键成果 |
| 四、 工程建设 | 14.联合验收 |  | 住建局（牵头） 自然资源局 生态环境局 发改局（人防） 气象局 公安局 | - 线上提交资料，现场核验（工程竣工验收报告、建设工程规划许可证、规划竣工验收合格证、施工图审查情况报告书、单位（子单位）工程质量竣工验收记录、消防验收（备案）意见书、人防验收备案表、防雷装置竣工验收意见、施工单位签署的工程质量保修书、质量监督机构出具的质量监督报告、城市房屋白蚁预防实施证明等） | 8 | 3 | - 各单位验收意见书（系统获取）。 |
|  | 15.五方责任主体验收 |  | 住建局 建设/设计/施工/ 监理/勘查 单位 | 建设单位组织，住建局质安站监督 | 3 | 1 | 出具质量安全监督报告。 |
|  | - 16.竣工验收备案 |  | 住建局 | 竣工验收备案表（各单位验收意见书，系统获取） | 2 | 1 | 线上提交材料，无需现场核验。 |
|  | 17.不动产权证办理 |  | 自然资源局 税务局 | 竣工验收备案表、出让合同、完税证明、宗地图、房产测绘报告 | 3–7 | 1 （验收 即办） | - 1.同步缴纳税费，实现 “验收 + 办证” 一站式办结； - 2.获得不动产权证书。 |
| 全流程汇总 | —— |  | —— | —— | 6–12 个月 （含建设） | 优化模式（并联+拿地即开工）4–6个月 （含建设） | - 关键提速点： - 全程并联审批为主、尽量减少串行 - 提前做环评安评能评 - 推行容缺受理+告知承诺 - 园区代办、专人跑手续。 |