附件1

做强“左公故里”品牌、推动核心景区提质升级重点工作任务

| 工作目的 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推动樟树镇农文旅深度融合发展 | 培育乡村品牌，推动樟树镇柳庄村申报创建省级乡村旅游重点村。 | 文旅广体局 樟树镇 左公旅投 | 2026年12月 |
|  | 以柳庄创建国家4A景区为核心抓手，全面启动规划编制与创建攻坚工作。 | 左公旅投 文旅广体局 自然资源局 樟树镇 | 2026年12月 |
|  | 拉通柳庄至辣椒展销中心人行步道，推出“景区游览+辣椒文化体验+产品选购”联动套餐；在柳庄景区内设置辣椒文化展示区与特色产品专柜，陈列展销中心核心产品。 | 左公旅投 文旅广体局 樟树镇 | 2026年7月 |
|  | 启动特色餐饮店铺培育改造专项行动，坚持市场开放与自主经营原则，强化对特色餐饮店铺点位布局、风味打造等方面的指导引导，同步通过多元渠道加大宣传推广力度，重点培育改造一批兼具本土风味与接待能力的特色餐饮门店。 | 左公旅投 文旅广体局 樟树镇 | 2026年7月 |
|  | 以村民自主改建为核心模式，重点筛选樟树镇，尤其是柳庄片区具备经济实力与发展意愿的本地村民，动员其对自有房屋进行升级改造，打造涵盖特色餐饮、精品民宿、休闲咖啡等业态的庭院经济。 | 樟树镇 文旅广体局 左公旅投 | 2026年12月 |
|  | 结合乡村CEO试点工作，在文谊新村聘请一名乡村CEO。 | 农业农村局 樟树镇 | 2026年5月 |
| 打造滨湖休闲度假标杆 | 支持在渔窑水镇设置结婚登记便民服务点。 | 民政局 | 2026年9月 |
|  | 推进“动森溪游纪”申报湖南文旅消费“新生代、新场景”旅居营地。 | 文旅广体局 | 2026年9月 |
|  | 支持洋沙湖旅游景区推进省级旅游度假区创建。 | 文旅广体局 | 2026年12月 |
|  | 对接长沙市教育主管部门，支持景区创建湖南省中小学劳动教育实践基地，依托湘江新区新片区优势，推动洋沙湖景区纳入长沙市中小学研学旅行选择范围。 | 教育局 | 2026年6月 |
|  | 支持景区创建湖南省少先队校外实践基地。 | 团县委 | 2026年6月 |
|  | 支持景区创建湖南省创新创业孵化基地。 | 人社局 | 2026年6月 |
|  | 为在景区内创业群体提供适合金融产品和优质金融服务。 | 地方金融服务中心 | 2026年6月 |
|  | 积极申报、引进、承办全国、省级优质文体活动，重点推动全国露营大会等品牌赛事落地景区。 | 文旅广体局 | 2026年12月 |
|  | 统筹协调全县群众性及专业类文体赛事活动落地景区。 | 总工会 文旅广体局 | 2026年12月 |
| 打造滨湖休闲度假标杆 | 组织新媒体协会、餐饮协会、非遗传承人、本地商会、优质商户等主体赴景区考察洽谈。 | 文旅广体局、县委宣传部、商务粮食局、市监局、工商联 | 2026年3月 |
|  | 县内官方媒体支持景区宣传。 | 县委宣传部 融媒体中心 | 2026年12月 |
|  | 文旅、发改、林业、农业农村、自然资源、科技、商务粮食等部门实时为景区提供项目申报信息，协助做好材料准备、流程对接等工作。 | 文旅广体局、发改局、林业局、农业农村局、自然资源局、科技局、商务粮食局 | 2026年12月 |
| 创新宣传 引流 | 加强高速服务区、高速路天桥、高速路口等文旅户外广告宣传；加强长沙地铁、五一广场电子广告宣传；县内宣传牌由县委宣传部、城运集团统筹。 | 县委宣传部 文旅广体局 城运集团 | 2026年5月 |
|  | 与长沙旅行社建立长期战略合作关系。推出长沙企事业单位的团建党建活动、中小学生研学活动产品；优化串联洋沙湖景区、柳庄、左宗棠文化园、鹤龙湖等湘阴全域旅游精品线路，推出线路套餐并引流。 | 文旅广体局 | 2026年3月 |
|  | 主动对接长沙市教育局，将柳庄纳入长沙市中小学劳动与实践教育基地名录并面向全市推介，联合开发“长沙—湘阴研学精品线路”，植入左宗棠研学核心课程，同步纳入两地重点研学产品，共同举办“湘阴研学周”联动活动。 | 教育局 文旅广体局 左公旅投 | 2026年3月 |
| 创新宣传 引流 | 主动对接中国人民解放军国防科技大学（教育）、湖南警察学院（公安）、湖南司法警官职业学院（司法）等长沙军事警察类学校，与高校共建左宗棠爱国主义教育实践基地，争取将柳庄纳入院校大一新生爱国主义教育目的地。 | 教育局、公安局、 司法局 | 2026年8月 |
|  | 主动对接长沙市直机关工委、长沙市总工会、长沙市妇联，推动长沙机关事业单位、工会、妇联与湘阴建立团建、党建共建机制，将柳庄纳入其爱国主义教育活动推荐名录。 | 文旅广体局、总工会、 妇联 | 2026年4月 |
|  | 加强小红书、抖音等线上宣推。 | 文旅广体局 | 2026年12月 |
|  | 安排专职人员（以景区工作人员为主）每天在柳庄、左宗棠文化园、洋沙湖旅游景区进行2场4小时左右的常态化直播。 | 左公旅投、洋沙湖景区 | 2026年3月 |
|  | 开展系列节会赛事活动引流。 | 文旅广体局 | 2026年12月 |
|  | - 常态化邀请国内外知名清史专家、文化学者及左宗棠后裔在柳庄开展专题讲座。 | 县委宣传部、社科联、文旅广体局、融媒体中心、左公旅投、左研会 | 2026年12月 |

备注：加粗为牵头单位