附件2

县人大关于检查《中华人民共和国旅游法》实施情况的审议意见清单

| 序号 | 类别 | 审议意见提出的问题 | 建议整改措施 | 责任单位 | 整改时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旅游体制机制 | - 部分涉旅单位（鹅形山森林公园管理处、横岭湖省级自然保护区）机构编制少，管理、执法人员仅3—5人，难以满足日常监管需求。 | 由涉旅单位提出申请，合理补充专职执法监管人员，开展执法业务培训，提升监管能力。县政府牵头出台湘阴县水上行政综合执法工作机制，统筹整合农业农村、水利、交通等部门执法力量，实现执法力量集中统筹、执法设施配套强化，水上执法效能全面提升。 | 鹅形山管理处 横岭湖管委会 | 2026年6月 |  |
| 2 |  | - 鹅形山管理处仅有控建拆违“巡查权”，无“处置权”，发现违法建设需移交乡镇或城管部门，流程繁琐导致监管滞后，影响对旅游纠纷的及时有效处理。 | 县政府相关部门专题研究，明确鹅形山、横岭湖等重点区域的管理权责，解决“看的见管不着”的执法困境。 | 鹅形山管理处 林业局 住建局 自然资源局 金龙镇 | 2026年6月 |  |
| 3 |  | 乡镇街道与文旅、林业、环保等部门缺乏常态化协作机制，景区违建整治、生态保护等工作“各自为政”。 | 建立乡镇（街道）与涉旅部门的常态化联动执法机制，着力破解旅游领域跨部门、跨区域协同壁垒。 | 文旅广体局 林业局 住建局 自然资源局 市生态环境局 湘阴分局 相关乡镇街道 | 2026年6月 |  |
| 4 | 旅游体制机制 | 横岭湖省级自然保护区承担乡镇社会管理职能，精力分散导致主业（生态监测、资源保护）推进缓慢。 | 理顺机制，优化横岭湖省级自然保护区乡镇社会管理职能。 | 横岭湖管委会 三塘镇 | 2026年9月 |  |
| 5 |  | 左公旅投公司未建立现代企业制度，国有资本运营、利润核算等环节缺乏规范流程，部分项目投资决策不透明，存在国有资产监管风险。 | 坚持分类管理、差异化执行原则，政府交办事项按专项工作机制推进落实，市场化项目依照企业制度规范运作；建立县内专家库，统一明确专家范围与论证程序，规范投资决策流程，重大项目须经专家论证、公示后方可实施；引入第三方机构开展年度审计，审计结果按要求向县政府报备。 | 左公旅投 | 2026年9月 |  |
| 6 | 旅游发展方式 | 县域旅游品牌影响力弱，仅柳庄被游客熟知，“左公文化”“岳州窑”“鹤龙湖大闸蟹”等特色资源未有效整合，缺乏统一品牌运营。 | 以樟树镇农文旅融合（左公文化）、洋沙湖景区为核心，加强景区及周边环境提质升级，加强宣传营销引流，全力推动全域旅游发展。整合湘阴特色农产品资源，加强“湘阴好物”品牌宣传。 | 文旅广体局 农业农村局 樟树港生态农业 相关乡镇 | 2026年9月 |  |
| 7 | 旅游发展方式 | 文旅产品供给单一，景区景点项目单调，文旅融合程度低，旅游“吃、住、行、游、购、娱”六要素配套不足，留不住游客。 | 以创建4A景区为契机，加强柳庄景区及周边配套设施建设，增设餐饮住宿购物版块；洋沙湖景区完成湿地公园、渔窑水镇基础设施提质改造和商业业态重新布局，增加夜间消费内容，支持洋沙湖旅游景区推进省级旅游度假区创建，持续打造湘阴本地餐饮美食品牌，提升美食旅游占比。 | 文旅广体局 商务粮食局 左公旅投 湖南顺天旅游 | 2026年12月 |  |
| 27 8 |  | 旅游主体培育力度不足，本地企业投资旅游积极性不高，旅游企业间沟通协作不够，抱团取暖意识不强，未形成整体竞争优势。 | 加强旅游规上企业培育力度；搭建旅游企业交流平台，组织政企对接座谈，推动景区、酒店、餐饮企业抱团合作。 | 文旅广体局 | 2026年5月 |  |
| 28 9 | 旅游发展环境 | 基础设施保障不足，鹅形山盘山公路未安装路灯、防护栏，停车位不足；青山岛等景区游客中心、旅游厕所设施陈旧。 | 整合资金对鹅形山公路路灯、防护栏进行进一步完善，合理规划新增生态停车场，增设游客中心和旅游厕所；改造青山岛码头，增设游客中心，改扩建停车场和旅游厕所。 | 鹅形山管理处 横岭湖管委会 交通运输局 自然资源局 文旅广体局 金龙镇 左公旅投 | 2026年12月 |  |
| 10 | 旅游发展环境 | 住宿餐饮特色不足，县城区仅1家四星级酒店，具备星级条件的企业因奖励政策未落地不愿申报。 | 拟定《湘阴县促进全域旅游发展若干激励措施》，落实星级旅游饭店奖励政策，简化申报流程，支持芙蓉国际、佰嘉丽景、健铭等酒店申报创建星级旅游饭店。 | 文旅广体局 财政局 | 2026年9月 |  |
| 11 |  | 旅游餐饮缺乏统一标准，“湘阴炖肠子”“鹤龙湖大闸蟹”等特色菜品未标准化推广，游客“寻味难”“品控不稳”问题明显。 | 探索制定“湘阴一桌菜”地方标准，开展餐饮从业人员培训，加大餐饮门店监管力度，完善湘阴美食地图并加大宣传力度。 | 商务粮食局 市监局 | 2026年12月 |  |
| 12 |  | 乡村旅游发展滞后，鹅形山、燎原水库等区域缺乏规划引导、资金支持，仅建成零散农家乐18家，未形成“一村一品”特色。 | 以“青山宿集”项目为标杆，带动鹅形山周边农家乐向精品化、特色化转型提质；依托柳庄景区流量，动员周边居民对房屋进行庭院化改造，丰富餐饮、民宿等业态。 | 文旅广体局 鹅形山管理处 左公旅投 金龙镇 樟树镇 | 2026年12月 |  |
| 13 |  | 与长沙、岳阳等周边城市乡村旅游客源对接不足，市场辐射力弱。 | 对接长沙旅行社，优化串联洋沙湖景区、柳庄、左宗棠文化园等湘阴全域旅游精品线路，推出线路套餐并市场推广引流。 | 文旅广体局 | 2026年6月 |  |